MIGAKI事業で私たちの生活はどう変わるか

看護師夫婦の収入・暮らし・将来を深掘りする

2026年4月7日  作成：こういち

# 今の私たちの現在地

まず、今の状態を正直に整理します。

| 年齢 | 2人とも49歳（2026年4月時点） |
| --- | --- |
| 職業 | 看護師（夫：26年目・救急中心、妻：同職場・2026年3月〜） |
| 世帯年収（概算） | 約700万円（2人合計・手取りベース推定） |
| 借金 | ゼロ |
| 住居 | 新潟県上越市 |
| 資産 | 糸魚川市に元民宿物件2棟（相続予定・両親在住） |
| 現状の課題 | 看護師の収入だけでは将来の選択肢が限られる。体力的にもいつまで続けられるかわからない |

看護師2人で年収700万円。悪くはない。でも、49歳から10年・20年先を考えたとき、これだけで大丈夫かという問いがあります。

# MIGAKI事業で収入はどう変わるか

現在の看護師収入に、MIGAKI BASEの事業収入が「上乗せ」されるイメージです。最初の数年は看護師を続けながらの副業として始めます。

## 収入の比較シミュレーション

|  | 看護師収入 | MIGAKI収益 | 世帯合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現在（事業なし） | 約700万円 | 0円 | 約700万円 |
| 1年目（稼働率30%） | 約700万円 | 約472万円 | 約1,172万円 |
| 2年目（稼働率55%） | 約700万円 | 約870万円 | 約1,570万円 |
| 3年後〜（標準シナリオ） | 縮小 or 引退 | 約1,210万円 | 約1,210万円〜 |

※ MIGAKI収益は創業計画書（2026-04-05最終版）の数値。1年目：稼働率30%・営業利益472万円、2年目：稼働率55%・営業利益870万円。3年後以降は本稼働・標準シナリオ（6万円/泊 × 稼働率55%）。

1年目から、世帯収入が約1.7倍になる可能性があります。2年目以降はMIGAKI事業だけで今の看護師収入を超える見込みです。

## 3年後の選択肢

ライフデザインシートでは、52〜53歳（3年後）を事業独立の目標点に設定しています。MIGAKIが軌道に乗れば、こんな選択肢が生まれます。

| 選択肢A | 2人とも看護師を続けながら、MIGAKI収益を積み上げる（最も安全） |
| --- | --- |
| 選択肢B | 1人が看護師を非常勤に切り替え、MIGAKI運営に集中する |
| 選択肢C | 2人とも看護師を離れ、MIGAKI事業と発信で生活する（最終目標） |

どの選択肢を選ぶかは、その時の事業の成績と私たちの気持ち次第。大事なのは「選べる状態になる」ことです。

# 暮らしはどう変わるか

## 労働の少なさ — 「宿を貸すだけ」という形

MIGAKIは旅館や民宿のように料理を提供したり、接客に追われたりする業態ではありません。1棟貸しなので、やることは「きれいな空間を用意して、鍵を渡す」だけです。

料理の提供なし。フロントでの常時接客なし。チェックイン・チェックアウトの対応はお父さんに任せられる。予約管理・多言語メッセージはAIが処理する。清掃はシルバー人材センターに依頼できる。

つまり、私たちの仕事は「品質管理」と「仕組みの改善」だけ。週1〜2回の訪問で回る設計です。フルタイムで看護師をしながらでも十分に運営できます。

## 外国人との交流という楽しさ

インバウンドのお客さんが来るということは、世界中の人と出会えるということです。

糸魚川の自然や文化を外国人に紹介する。お父さんの「不動心」の庭を見て感動するゲストの姿を見る。レビューに「Thank you for this amazing experience」と書かれる。

これは「労働」ではなく「楽しみ」です。看護師の仕事とはまったく違う種類の充実感がある。お金を稼ぎながら、世界とつながれる。きっと楽しいと思います。

## お金の余裕

年収が700万円から1,000万円以上に増えると、単にお金が増えるだけではなく、「精神的な余裕」が大きく変わります。

| 今の状態 | MIGAKI後の状態 |
| --- | --- |
| 看護師を辞められない（収入が止まる） | 事業収入があるので、看護師を続けるかは「選択」になる |
| 体が壊れたら収入がなくなる不安 | 宿泊事業は自分が動かなくても回る仕組みがある |
| 老後は年金頼み | 事業収入＋年金＋NISA/iDeCoで複数の柱ができる |
| 夫婦の将来の話がしづらい | 「どう暮らしたいか」を一緒に設計できるようになる |

## 夫婦の関係

MIGAKIは「こういち一人の事業」ではなく、夫婦で役割を分けて回す設計です。

妻の役割：財務管理・施設清掃設計（清掃がプロレベル）・品質管理。こういちの役割：意思決定・システム設計・発信。お父さん・お母さんの役割：現地対応・庭の管理。

「一緒に何かを作る」という共同プロジェクトがあること自体が、夫婦関係にとって大きなプラスになります。同じ方向を向いて動いているという実感は、日々の仕事の辛さを乗り越える力になります。

# 社会的な意義・世の中への貢献

MIGAKIは私たちの生活を変えるだけでなく、いくつかの社会課題に対しても貢献できる事業です。

| 地方創生 | 糸魚川市の空き家を活用し、インバウンド観光客を呼び込む。地域経済の活性化に直接つながる |
| --- | --- |
| 空き家問題 | 全国に約900万戸ある空き家のうち、活用可能な物件を事業化するモデルケースになる |
| インバウンド受入 | 地方の「本物の日本体験」を求める訪日外国人に、糸魚川の文化・自然・武道を届ける |
| 看護師のキャリア | 「看護師免許をお守りにして別の人生を設計する」というモデルを、noteやXで発信できる。同じ悩みを持つ看護師の希望になる |
| 家族の活用 | お父さんの経験（航海士・剣道師範）が「不動心の庭」として事業価値になる。高齢の親に「役割」ができることは、健康面でも大きい |
| 夫婦の連携モデル | 共働き夫婦が副業から始めて事業を作る実例を、同世代の夫婦に共有できる |

# 利点と欠点を正直に整理する

## 利点（やる理由）

| カテゴリ | 利点 |
| --- | --- |
| 収入 | 看護師収入に加えて年間472万〜870万円の事業収益が上乗せされる（1〜2年目）。標準シナリオで3年後に年間1,210万円 |
| 資産形成 | 借金ゼロ・相続物件なので、リスクを抑えた資産運用になる。物件の価値も維持・向上する |
| 将来の自由度 | 看護師を辞める・続ける・非常勤にする、すべてを「選べる」状態になる。52〜53歳で事業独立という選択肢が現実的になる |
| リスクの低さ | 初期投資は補助金最大活用で約100万円以内。失敗しても借金は残らない。物件は元々持っているもの |
| 家族の活性化 | お父さん・お母さんに「役割」ができる。庭の管理やゲスト対応は健康維持にもつながる |
| 夫婦の絆 | 共通の目標に向かって動くことで、夫婦の関係が深まる。ただの「同居人」にならない |
| 税制メリット | 個人事業主として青色申告。赤字が出れば看護師給与との損益通算で節税効果あり。将来は法人化で税率を最適化 |
| 社会的価値 | 空き家活用・地方創生・インバウンド受入に貢献。note発信で同世代の看護師に希望を届けられる |
| タイミング | インバウンド過去最高・補助金集中・AI活用可能・物件あり・借金ゼロ。ここまで条件が揃うことは今後ない |

## 欠点・リスク（不安な点）

| カテゴリ | 欠点・リスクと対策 |
| --- | --- |
| 時間の負担 | 看護師をしながらの副業は体力的にきつい時期がある → ただしAI自動化＋両親の現地対応で「自分が動く時間」は最小限に設計済み |
| 初期費用 | 改修費270〜450万円が必要 → 補助金最大活用で実質100万円以内。融資50万＋自己資金50万の計画。失敗しても致命的ではない額 |
| 集客の不確実性 | お客さんが来なければ収益はゼロ → Airbnb・Booking.comへの掲載で世界中から集客可能。ベンチマーク「浮遊のいえ」が同じ新潟で成立している実績あり |
| 季節変動 | 冬はスキー客が見込めるが、春秋は閑散期になりうる → ライダー・合宿・ワーケーションの多層ターゲットで四季を埋める設計 |
| 両親の体力 | お父さん・お母さんがいつまで現地対応できるかわからない → 役割を「庭の番人」に限定。重労働はシルバー人材センター等に外注。段階的に体制を移行 |
| 夫婦間の温度差 | 片方が前のめりで、片方が不安ということが起こりうる → だからこそ今の段階で共有して、一緒に検討する時間を作っている |
| 失敗した場合 | 最悪のケース：改修したが客が来ない → 物件自体は失わない（相続物件）。看護師免許がある限り収入源は確保できる。「やり直しがきく」構造になっている |

# 「やらなかった場合」の10年後

ここまで「やった場合」の話をしてきました。でも、「やらなかった場合」についても考えておく必要があります。

| やった場合（59歳） | やらなかった場合（59歳） |
| --- | --- |
| 事業収入があり、看護師を続けるかは「選択」 | 看護師以外の収入源がなく、体が辛くても続けるしかない |
| 糸魚川の物件が収益を生む資産になっている | 糸魚川の物件は使われないまま老朽化が進む |
| お父さんの庭園・人生経験が「事業価値」として活きている | お父さんの経験は語られないまま終わる |
| noteやXの発信で同世代の仲間ができている | 職場以外のつながりが限られている |
| 夫婦で共通の目標に向かった10年間がある | ただ毎日を過ごした10年間が残る |
| 「あの時やってよかった」と言っている | 「あの時やっておけば」と思っている可能性がある |

もちろん「やらなかった場合」が悪いわけではありません。看護師として働き続けることは立派なことです。ただ、せっかく物件があり、借金がなく、タイミングが重なっている今、「調べもしなかった」という後悔だけはしたくないと思っています。

# まとめ

この資料で伝えたかったことは3つです。

1つ目。看護師夫婦の年収700万円に、MIGAKI事業で年間472万〜870万円が上乗せされる可能性がある。世帯年収が1,000万円を超える現実的な道筋が見えていること。

2つ目。お金だけの話ではないこと。「看護師を辞めるか続けるか選べる自由」「お父さん・お母さんに役割ができること」「夫婦で同じ目標に向かうこと」。これらは数字に換算できない、でも確実に人生を変えるものです。

3つ目。リスクは限定的だということ。補助金を活用すれば初期投資は100万円以内。看護師免許がある限り、最悪でも元に戻れる。「取り返しのつかない賭け」ではなく、「やり直しのきく挑戦」です。

今は調べている段階です。この資料を見て、気になること、不安なこと、何でも話してほしい。2人で考えて、2人で決めたい。

※ すべての数値はObsidian Vault内の創業計画書（2026-04-05最終版）・マスターダッシュボード・ライフデザインシートに基づいています。計画上の見通しであり、保証ではありません。