MIGAKI BASE 現在地ダッシュボード

2026年4月9日（木）更新 ／ 日曜リリース直前

📍 現在フェーズ

| ブランド確定 | note活動・種まき | ▶ 日曜リリース準備 | メンバーシップ開設 | 旅館業許可取得 | 物理拠点完成 | ライダー向け展開 | インバウンド富裕層 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▶ 今ここ：日曜4/12 noteメンバーシップ開設リリース直前。3連作記事すべて完成済み。

⏰ 直近スケジュール（3日以内）

| 日付 | 残り | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 4月9日（今日） | 本日 🔥 | 木曜記事「マガジン紹介後編」公開 → 11_ThankYou_Thu_後編.md をnoteに貼り付け・公開 |
| 4月11日（土） | 2日後 | 土曜記事「明日、鍵の話をします。」公開 → 11_ThankYou_Sat_橋渡し.md をnoteに貼り付け・公開 → Xに「明日、出航します」系の一言投稿 |
| 4月12日（日） | 3日後 🚀 | noteメンバーシップ開設日 ① 管理画面でプラン設定（500円・初月無料）を完了させる ② 日曜記事v5のリンクを差し替えて公開 ③ 掲示板第0投稿（前日夜に書いておく） ④ Xリリース投稿（117字以内） |

✅ 次にやること（優先順）

| 優先度 | アクション |
| --- | --- |
| 🔴 最優先 | noteメンバーシップ管理画面で500円・初月無料を設定する |
| 🔴 最優先 | 掲示板の第0投稿を書く（例：今日保健所から想定外の回答が来ました） |
| 🔴 最優先 | 日曜記事v5の〔メンバーシップ登録リンク〕を実URLに差し替える |
| 🟡 今週中 | Xリリース投稿文を作成・117字以内で確認してから予約投稿 |
| 🟡 今週中 | MIGAKI開業日を決める（逆算スケジュール全体が動き出すレバレッジポイント） |
| 🟡 今週中 | 中村さんへの連絡スクリプト仕上げ（住職挨拶・保健所許可見通し確定後） |
| 🔵 来週以降 | 創業計画書最終版をExcelに転記 |
| 🔵 来週以降 | 保健所・消防・商工会議所の対応ログを記録し始める |

🗺 3フェーズ戦略（2026-04-09確定）

| フェーズ | 内容 | 戦略メモ |
| --- | --- | --- |
| Phase 1（今） | note 500円・神話の起源 | 500円から始める格闘が将来の富裕層への「Authenticity」になる |
| Phase 2（中期） | かたまき神社ライダー・Recovery Stay | 国内ライダーが欧米富裕層サイクリストへの橋渡し。「一本道の先に不動心がある」 |
| Phase 3（最終） | インバウンド富裕層・Recovery Architect | 26年の救急医療知見×父の遺産。Evidence-Based Recovery |

🔤 肩書きスライド計画

| タイミング | 肩書き |
| --- | --- |
| 今すぐ | 看護師ひかる ＋ MIGAKI BASE CEO（追加するだけ） |
| Phase 2 | MIGAKI BASE CEO ／ 回復の設計者 |
| Phase 3 | Recovery Architect |

📊 NurseX 数値（2026年3月実績）

| 指標 | 現状 | 年間目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月間クリック数 | 約2,000 | 4,000 | 50% |
| 月間表示回数 | 約55,000 | 100,000 | 55% |
| CTR | 3.6% | 5% | 72% |
| 平均掲載順位 | 7.9 | 6.0 | →改善中 |

✍️ 記事製造ライン（執筆中）

| 記事 | 状態 | 残り作業 |
| --- | --- | --- |
| 救命は儀式になっていないか | 本文済み | Geminiヒアリング②③2か所 |
| 記憶はクラウド化できる | 構成案済み | Geminiヒアリング待ち→本文 |
| なぜ私は管理職を断り続けるのか | 本文済み | 実体験エピソード1か所 |
| MIGAKI記事（3本） | 構成案済み | writer-agentに渡す |

更新：2026-04-09 ／ Coworkセッション ／ MIGAKI BASE CEO こういち