📍 ひかるカンパニー 現在地ダッシュボード

更新日：2026-04-10（金）　Vault参照：_claudian-state.md / 週次ロードマップ / ひかるカンパニー/note/CLAUDE.md

🗺️ 今どこにいるか（回路の状態）

| ✅ digest有効化 | ✅ editorial設定 | 🔄 週次ロードマップ更新 | ⏳ MIGAKI記事執筆 | ⏳ X連動投稿 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

📅 note記事スケジュール（4月〜5月）

※週次ロードマップが3/25で16日間止まっています。実態と乖離あり→本日更新が必要

| 公開日 | タイトル | カテゴリ | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/29 | 誰にも言えなかった、それでも立っていられた理由 | リアル | ✅ 公開済 |
| 4/5 | 自分VS自分。頭の中の会議室が、うるさい | リアル | ✅ 公開済 129スキ |
| 4/12 | 誰の感情を、背負っているのか。 | リアル | 🔄 下書き完成（2500字） |
| 4/19 | なぜ私は管理職を断り続けるのか（本文済・実体験1か所待ち） | リアル | ⚡ 本文ほぼ完成 |
| 4/26 | 「頼りになるわ」が聞きたくて、私はただの兵隊になっていた | 承認欲求② | ⚠️ 下書きあり要仕上げ |
| 5/3 | 「誰かの喜び」が居場所だった私が、ギターに救われるまで | 承認欲求③ | 📝 Gemini下書きあり |
| 5/10 | 救命は儀式になっていないか（プレースホルダー2か所） | リアル | 📝 本文済・Gemini待ち |
| 未定 | MIGAKI記事①〜③（構成案3本あり）⬅ 今ここが空白！ | MIGAKI事業 | 🔴 writer-agentへ未渡し |

🔁 情報循環回路チェック（digest→editorial→記事→X）

| 回路 | 状態 | 最終実行 | 次回 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① daily-digest（情報収集） | 🟢 稼働中 | 2026-04-07 | 毎日 8:00 | 3月末から無効→本日再有効化 |
| ② editorial-mwf（編集判断） | 🟢 新設 | 未実行 | 月水金 9:00 | 本日新設・WebSearch必須 |
| ③ 週次ロードマップ更新 | 🔴 停止中 | 2026-03-25 ← 16日前！ | 手動 or 自動設定待ち | 4月実態と乖離あり・今日更新が必要 |
| ④ MIGAKI記事→writer-agent | 🔴 未着手 | 未実行 | 今週中に着手推奨 | 構成案3本あり・渡すだけ |
| ⑤ 記事パフォーマンス記録 | 🔴 空白 | 記録待ち | 毎回投稿後に秘書へ報告 | 129スキ記事など未記録 |
| ⑥ ひかるカンパニー週次点検 | 🟢 新設 | 未実行 | 毎週月曜 8:00 | 本日新設・CTA/ブログ改善 |

📊 月間ターゲット進捗（2026年4月）

| 指標 | 目標 | 現状（4/10） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| noteフォロワー | 月1,000増（目標値） | 1,260人 | 📊 基準値確認要 |
| note投稿数（4月） | 週1本 = 月4本 | 1本公開済み（4/5） | 🟡 ペース要確認 |
| NurseXクリック | 月4,000クリック（年間目標） | 月2,000クリック（3月実績） | 🔴 達成率50% |
| NurseX CTR | 5.0% | 3.6%（3月） | 🔴 △1.4pt |
| MIGAKI事業（旅館業許可申請） | Q2（4〜6月）に書類提出 | 開業日未確定・書類準備中 | 🔴 最優先レバー |

✅ 次にやること（優先順）

| 🔥① | MIGAKI開業日を確定する → これが確定しないと逆算スケジュール・創業計画書・中村さん連絡が全部止まる |
| --- | --- |
| 🔥② | 4/12「誰の感情を背負っているのか」をnoteに投稿する → 下書き2500字完成済み |
| ③ | MIGAKI記事3本（構成案あり）をwriter-agentに渡す → 「b」コマンドで完成させる |
| ④ | 週次ロードマップを4月〜5月版に更新する（本日中・16日止まっている） |
| ⑤ | 「なぜ管理職を断り続けるのか」の実体験エピソードをGeminiでヒアリングして補完 |
| ⑥ | 記事パフォーマンス記録に「自分VS自分 129スキ」を記入 → editorial判断の精度が上がる |

⚡ Claude側から見た現状判断：回路は今日から本格稼働。ただし「MIGAKI開業日の未確定」と「週次ロードマップの停止」が全体の足を引っ張っている。この2点だけ動けば、他は自動で回り始める。