創　業　計　画　書

日本政策金融公庫　提出用

2026年4月　作成（2026-04-05 最終版）

「幸せを、磨く。」

MIGAKI（ミガキ）

■ 1．申請者・事業者情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 氏名 | 木島 こういち（ひかる） |
| 年齢 | 49歳（1976年生まれ） |
| 屋号 | MIGAKI（ミガキ） |
| 現住所 | 新潟県上越市 |
| 事業所所在地 | 新潟県糸魚川市（物件所在地） |
| 創業予定年月 | 2026年秋ごろ（旅館業許可取得後、速やかに開業） |
| 業種 | 旅館業（簡易宿所）／情報コンテンツ業 |
| 借入状況 | 借金ゼロ（事業開始前の負債なし） |
| 現職 | 看護師（26年目、2026年4月〜） |

■ 2．創業の動機・背景

2-1．創業に至った経緯

看護師として26年間（救急看護を中心に）勤務してきた経験が、事業設計の根幹にある。2026年、新潟県糸魚川市にある実家物件（元民宿・2棟・収容50名）が未活用のまま維持されていることに改めて向き合った。

物件の強み（元民宿・旅館業申請で最も有利な部類）：

| ✅ 設計士による正規図面あり | ✅ 消防設備が毎年点検済み |
| --- | --- |
| ✅ シーサイドバレースキー場から車1分 | ✅ 観光バス3台分の駐車場（50名収容） |
| ✅ 借金ゼロ・両親が現地在住 | ✅ 日本庭園（鯉の池・「不動心」石碑） |

2-2．市場機会の認識

| 観点 | 内容 |
| --- | --- |
| インバウンド需要 | 訪日外国人数が回復・拡大中。地方の「本物の体験」への需要が急増 |
| 糸魚川の観光資源 | フォッサマグナ・翡翠・ジオパーク・海と山が同時に見える世界的に希少なロケーション |
| Luxury Dojo需要 | 武道・禅・不動心への富裕層インバウンド需要が拡大。白馬エリアに集中する市場を取りにいく |
| AI運営の時代 | 管理会社へ委託せず自社でOTA管理・多言語対応が可能。手数料20〜35%が手取りになる |

2-3．コピー・ブランド名の確定

| レイヤー | コピー | 使い場所 |
| --- | --- | --- |
| ブランドコア | 「幸せを、磨く。」 | ロゴ・公式サイト・名刺 |
| SNSフック | 「スキー場の隣に、こんな宿があった。」 | X・note・Airbnbタイトル |
| 英語インバウンド | "MIGAKI — where happiness is refined." | Airbnb・Booking.com |

※「幸せを、磨く。」の由来：CEOこういち（こう幸いち）とお父さん（幸）、両者の名前に「幸」の字が入っている。MIGAKIの「磨く」と、オーナー一家の「幸」が一語に重なった。説明ではなく、事実だ。

■ 3．提供するサービスの内容

3-1．MIGAKI BASE（旅館業・簡易宿所）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 物件 | 新潟県糸魚川市 元民宿2棟（本館＋はなれ） |
| 申請客室数 | 4室（2階の客室4室） |
| 申請収容定員 | 各室2名・施設全体8名（少人数一棟貸し・高単価戦略） |
| 価格帯 | 1泊5〜8万円（新潟県内ベンチマーク「浮遊のいえ」実績から算出） |
| 営業日数 | 365日（旅館業法。民泊新法の180日制限なし） |
| 立地 | シーサイドバレー糸魚川スキー場から車1分・日本海と北アルプスを望む |
| 特別資産 | 日本庭園（鯉の池・巨岩・「不動心」石碑）・スキー場温泉（車1分） |

■ Luxury Dojoコンセプト（2026-04-05確定）

MIGAKI BASEは「宿」ではなく「人生の道場（Luxury Dojo）」だ。世界47か国の海を渡った元甲種一等航海士が、引退後に剣道教室を開き「不動心」の石碑を庭に置いた。その場所に、息子である看護師が宿を作った。この三層の物語は、世界中の民泊で他に存在しない。

■ ターゲット（優先順位順）

| 優先 | ターゲット | 集客チャネル・訴求 |
| --- | --- | --- |
| ① メイン | インバウンド（訪日外国人グループ） | Airbnb・Booking.com。Luxury Dojo × 不動心の庭。一棟丸ごと貸切・高単価 |
| ② サブ | バイク乗り（ライダー） | シーサイドバレーモトクロスコース隣接・風巻神社連携。チラシ・口コミ集客 |
| ③ 第三 | スポーツ合宿・ワーケーション | 50名収容・観光バス3台駐車場。合宿ドットコムB2B営業 |

■ 運営体制（三位一体）

| レイヤー | 担当 | 主な業務 |
| --- | --- | --- |
| フロント（AI自動化） | こういちカンパニー（AIエージェントチーム） | 予約管理・OTA対応・多言語メッセージ・価格設定・レビュー管理 |
| バックエンド（夫婦主体） | こういち夫婦（週1〜2回訪問） | 品質確認・清掃主体・仕入れ・ゲスト対応設計 |
| ローカル（両親・裏方プロ） | 父（元航海士・元剣道師範）・母 | チェックイン・鍵渡し・緊急対応・庭の管理（鯉・除雪） |

3-2．MIGAKI MEDIA（情報発信）

note.com（フォロワー約1,200名）・Xを軸に発信。現在の「看護師キャリア」軸から「MIGAKIストーリー」へ3ヶ月で重心移動。MIGAKI道場メンバーシップ（白帯500円/青帯980円/黒帯3,000円）を展開。

3-3．将来展開（コンテンツ収益・合宿企画）

MIGAKI BASE開業後の実績をnote・Xで発信し、有料マガジン収益とMIGAKI道場会員を拡大する。黒帯会員向け「不動心合宿」（年1回）の開催でリピーター基盤を構築する。看護師マッチング事業は現時点では対象外とし、基盤が安定した段階で改めて検討する。

■ 4．市場・競合環境の分析

4-1．競合ベンチマーク：浮遊のいえ（上越市）

| 比較項目 | 浮遊のいえ | MIGAKI BASE |
| --- | --- | --- |
| 所在地 | 上越市（新潟） | 糸魚川市（新潟） |
| 収容 | 最大4名 | 最大8名 |
| 料金 | 1泊4万円〜 | 目標：5〜8万円帯 |
| 事業形態 | 民泊新法（180日制限） | 旅館業法（365日） |
| 所有権 | 不明 | 相続物件・借金ゼロ |
| AI活用 | なし | AIハイブリッド運営 |
| ホストストーリー | 不明 | 世界を旅した航海士×剣道師範×看護師 |

4-2．競争優位性（2026-04-05最新版）

| 強み | 詳細 |
| --- | --- |
| 不動心の庭園 | 巨岩・鯉の池・「不動心」石碑・雪山が一画角に収まる。白馬の高級施設にない本物の日本庭園。全Airbnbリスティングで最も強い1枚になる可能性 |
| Luxury Dojoブランド | 航海士×剣道師範×看護師の三層。世界中の民泊に存在しない。富裕層インバウンドが「本物の日本の道」を体験できる唯一の宿 |
| 所有権・借金ゼロ | 相続物件。管理会社手数料20〜35%が丸ごと手取り。学術的に「所有権ベース民泊が最も持続可能」 |
| 元民宿の設備基準 | 設計士設計・消防設備点検済み。旅館業申請で最も有利な出発点 |
| 50人収容を8名で使う | 空間のゆとりが高単価を正当化。13㎡以上の空間が精神的健康を担保（学術根拠あり） |
| 看護師オーナーの安心 | AED設置・医療グレード清掃・3言語緊急体制。「The host is a nurse. I knew my kids were safe.」 |
| AIハイブリッド運営 | AIエージェントが管理会社機能を内製化。管理会社手数料ゼロ |
| 365日対応 | 旅館業法。民泊新法の180日制限なし。白馬型長期滞在（1〜2週間）に完全対応 |

■ 5．販売・集客計画

| チャネル | ターゲット | 役割・訴求 |
| --- | --- | --- |
| Airbnb | インバウンド | 多言語リスティング・Luxury Dojo体験・不動心の庭 |
| Booking.com | インバウンド（アジア系） | アジア富裕層への最重要チャネル |
| 楽天Oyado | 国内・アジア系 | 日本語圏旅行者 |
| 合宿ドットコム | スポーツ合宿 | 50名収容・大型駐車場をB2B訴求 |
| note・X・MIGAKI道場 | 看護師・道場員 | ブランド認知・初期読者→初期ゲスト化。開業前からファンを作る |
| 風巻神社・商工会議所 | ライダー・地域 | チラシ設置・地域連携・補助金申請 |

■ 6．収支計画

6-1．価格設定の根拠

| ベンチマーク | 単価 | MIGAKI BASEとの比較 |
| --- | --- | --- |
| 浮遊のいえ（上越市） | 1泊4万円〜 | 同じ新潟雪国・4名・民泊新法（180日制限） |
| MIGAKI BASE（目標） | 1泊5〜8万円 | 8名・旅館業365日・Luxury Dojo・不動心の庭・看護師安心設計 |

6-2．収入シナリオ（本稼働時・年間）

| シナリオ | 単価/泊 | 稼働率 | 年間売上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 5万円 | 40% | 約730万円 |
| 標準 | 6万円 | 55% | 約1,210万円 |
| 楽観 | 8万円 | 70% | 約2,044万円 |

6-3．収支サマリー（融資申請用・保守ベース）

| 年度 | 収入 | 支出 | 収支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年目（稼働率30%） | 約707万円 | 約235万円 | 約472万円（黒字） |
| 2年目（稼働率55%・標準） | 約1,260万円 | 約390万円 | 約870万円（黒字） |

→ 1年目から黒字。融資返済は1年目・2年目ともに収益の範囲内で完結できる。

6-4．損益分岐点（BEP）分析

| 指標 | 保守 | 標準 | 楽観 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1泊単価 | ¥50,000 | ¥65,000 | ¥85,000 |
| OTA手数料控除後（手取り） | ¥42,500 | ¥55,250 | ¥72,250 |
| 月次固定費合計 | ¥140,333 | ¥140,333 | ¥140,333 |
| 損益分岐点（泊数/月） | 4泊 | 3泊 | 2泊 |
| 損益分岐点（稼働率換算） | 約13% | 約10% | 約7% |
| 閑散期最低稼働率（4月想定） | 20%（6泊） | 20%（6泊） | 20%（6泊） |

▶ 標準シナリオでは月3泊（稼働率10%）で黒字化。閑散期でも20%稼働（6泊）を前提とすると、全シナリオで損益分岐点を超える。リスクは極めて低い。

■ 7．資金計画

7-1．改修費と補助金活用

| 改修項目 | 費用（概算） | 補助金 | 実質負担 |
| --- | --- | --- | --- |
| キッチン全面リノベ（最優先） | 50〜100万円 | 持続化補助 最大200万 | 17〜33万円 |
| 断熱改修（内窓・省エネ） | 80〜120万円 | 省エネ補助30万＋国制度 | 30〜60万円 |
| インバウンド整備（Wi-Fi等） | 20〜40万円 | インバウンド補助 20万 | 0〜20万円 |
| 家財処分・生活感排除 | 5〜15万円 | 家財処分補助 5万 | 0〜10万円 |
| その他（内装・設備等） | 50〜100万円 | − | 50〜100万円 |
| 合 計 | 270〜450万円 | 最大活用 | 実質 約100万円以内 |

7-2．調達方法

| 項目 | 金額・内容 |
| --- | --- |
| 自己資金 | 約50万円 |
| 融資希望額 | 約50万円（3年返済・月15,000円） |
| 補助金（最大活用） | 最大265万円（商工会議所で申請予定） |
| 担保 | 物件（土地・建物）を担保提供可能（糸魚川市内・元民宿2棟） |

■ 8．申請者の経歴・強み

| 強み | 根拠・詳細 |
| --- | --- |
| 看護師26年の救急経験 | 危機管理・迅速な判断力・医療グレードの安全設計力。救急看護を中心に多様な現場を経験 |
| AIエージェント活用スキル | Obsidian・Claude等を用いた自動化システムの構築・運用実績あり。管理会社機能を内製化 |
| 発信者としての信頼 | note読者約1,200名（看護師の働き方に悩む層）。マーケティングコストゼロの集客基盤 |
| 経営情報学士 | 財務・経営の基礎知識を持つ。事業設計を体系的に行える |
| 父（元甲種一等航海士・元剣道師範） | 日本の船員免許最高位・世界47か国の航海経験・英語での対応実績あり。「不動心」の庭を守る番人。唯一無二のホストストーリー。 |
| 妻（清掃がプロレベル） | ホスピタリティ・クリーニング担当。看護師プロトコルの清掃チェックシートを実施。インバウンド富裕層の目をクリアする清掃品質 |
| 上越市在住 | 糸魚川まで車約1時間。週1〜2回訪問・緊急時に直接対応可能 |
| 借金ゼロ | 事業開始前から財務健全。高い返済能力 |

■ 9．補足・特記事項

9-1．旅館業許可申請の進捗

| ステップ | 状態 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 保健所初回問い合わせ・飲食/帳場確認 | ✅完了 | 飲食なし・玄関帳場あり・開業未定で回答（2026-04-01） |
| 図面3枚送付 | ✅完了 | 2026-04-01送付済み |
| 施設基準確認表記入・返送 | ✅完了 | 4室・各2名・計8名で申請。2026-04-04送信済み |
| 間取り図受領 | ✅完了 | 両親より受領済み（2026-04-04） |
| 保健所返答待ち（畳数・温泉免除） | ⏳待ち中 | スキー場温泉隣接→浴室設置義務免除の可能性あり |
| 消防署相談・法令適合通知書 | 🔲未着手 | 保健所対応後に着手 |
| 旅館業許可申請（手数料22,000円） | 🔲未着手 | 保健所立入検査後 |

9-2．税務設計

| フェーズ | 時期 | 設計方針 |
| --- | --- | --- |
| フェーズ1 | 今〜3年 | 看護師継続（社会保険維持）＋旅館業を個人事業主で副業開業。損益通算・青色申告（最大65万円控除） |
| フェーズ2 | 3〜5年 | 旅館業法人化（合同会社MIGAKI）。看護師を非常勤or引退 |
| フェーズ3 | 5年〜 | 法人分割・節税最適化・完全自律稼働 |

■ 10．MIGAKIブランドについて（2026-04-05最終版）

物語の3層構造｜Luxury Dojoコンセプト

| 層 | 物語 | 体現者 |
| --- | --- | --- |
| 根っこ｜求道 | 世界47か国の海を渡った元甲種一等航海士が、最後に選んだのは剣道教室だった。庭に「不動心（Fudoshin）」の石碑を置いた。世界を見尽くした答えが糸魚川にある。 | お父さん（幸） |
| 幹｜磨き | 26年間患者を磨き続けた看護師が、自分自身が擦り切れていることに気づいた。「磨くのは生き方だ」と知った日、父の庭の石碑の前に立った。 | こういち（幸一） |
| 花｜再生 | 消耗したすべての人が来られる場所。「不動心」の石碑の前で一度立ち止まれる聖域。航海士の父が守り、看護師の息子が磨き、妻が設計した場所。 | MIGAKI BASE |

「幸せを、磨く。」 — 父の名前にも、息子の名前にも「幸」がある。これは説明ではなく、事実だ。

49歳の看護師が、26年間磨き続けたアセスメント力で設計した事業。

世界を旅した航海士の父が置いた「不動心」の石碑が待つ、糸魚川の宿がMIGAKIだ。